## Лист1
Сведения по объектам газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2017-2021г.г.
№ п/п | Наименование и адрес объекта | Оформлена земля или нет | Закольцовано ГРП или нет | Календарные сроки исполнения, год
|  |  |  | Проектно-изыскательская работа |  | Строительно монтажные работы
|  |  |  | начало | завершение | начало | завершение
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2017 год
1 | Реконструкция газопровода по ул. Дьяконова в г. Великие Луки, с заменой запорной арматуры и газовых колодцев |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
2 | Реконструкция ГРП № 2 по ул. Гагарина в г. Печоры |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
3 | Реконструкция ГРП № 7 по ул. Стахановская в г. Пскове |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
4 | Реконструкция ГРП № 10 по ул. Печорская в г. Пскове |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
5 | Реконструкция ГРП № 33 в п. Родина Псковского района |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
6 | Реконструкция газопровода по пер. Гарнизонному, пер. Пролетарскому, 1-му и 2-му Корытовскому шоссе в г.Пскове |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018
7 | Реконструкция ГРП № 4 по ул. Школьной в г. Пскове |  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2017
8 | Реконструкция газопровода по ул. Советской в г. Пскове, с заменой запорной арматуры |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
9 | Реконструкция ГРП № 15 по ул.Чапаева со строительством газопровода низкого давления по ул.Прудхозная набережная в г.Великие Луки |  |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2018
10 | Реконструкция ШРП №3 по адресу ул.Веселая г.Великие Луки |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
11 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ГРП дер. Ротово, Печорского р-на |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
12 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП г. Печоры |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
13 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП п. Лавры, Печорского р-на |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
14 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП дер. Папушево, Печорского р-на |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
15 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Ленкоммуны, г. Невель |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
16 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Маяковского, г. Невель |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
17 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Первомайская, г. Новосокольники |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
18 | Реконструкция ШРП с оснащением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на ШРП ул. Великолукская, г. Новосокольники |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
19 | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с. Середка Псковской обл. |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2019
20 | Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в д.Малая Гоголевка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
21 | Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
22 | Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям
Итого по разделу 1:
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2018 год
1 | Реконструкция газопровода по ул. Дьяконова в г. Великие Луки, с заменой запорной арматуры и газовых колодцев |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
2 | Реконструкция ГРП № 2 по ул. Гагарина в г. Печоры |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
3 | Реконструкция ГРП № 7 по ул. Стахановская в г. Пскове |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
4 | Реконструкция ГРП № 10 по ул. Печорская в г. Пскове |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
5 | Реконструкция ГРП № 33 в п. Родина Псковского района |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2018
6 | Реконструкция ГРП № 15 по ул.Чапаева со строительством газопровода низкого давления по ул.Прудхозная набережная в г.Великие Луки |  |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2018
7 | Реконструкция газопровода по пер. Гарнизонному, пер. Пролетарскому, 1-му и 2-му Корытовскому шоссе в г. Пскове |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018
8 | Схема газоснабжения д.Хотицы Псковского района Псковской области |  |  | 2018 | 2018
9 | Газопровод высокого давления с установкой газорегуляторного пункта по ул. Яковлева в п.г.т. Дедовичи Псковской обл. |  |  |  | - | 2018 | 2018
10 | Распределительный газопровод для газификации д.Рубцово Палкинского района Псковской области |  |  | 2018 | 2018 | 2019 | 2020
11 | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с. Середка Псковской обл. |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2019
12 | Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в д.Малая Гоголевка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
13 | Газовые сети для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов №120,128,130 по пр.Октябрьский и №2 по ул.Витебская в г.Великие Луки |  |  | 2018 | 2018 | 2019 | 2019
14 | Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
15 | Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям
| Итого по разделу 2: | 0 | 0
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2019 год
1 | Реконструкция ГРП № 4 по ул. Сосновая в г. Печоры |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
2 | Реконструкция газопровода по ул. Кутузова в г. Пскове, с заменой ШРП на ГРПШ |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
3 | Реконструкция ГРП № 14 по ул. Лепешинского в г. Пскове |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
4 | Реконструкция газопровода по ул. Ранняя, ул. Окраинная, ул. Сосновая в д. Новая Гоголевка |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2021
5 | Строительство газопровода высокого давления от Крестовского шоссе в г. Пскове до АГРС Псковкирпич, с установкой ПГБ |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2021
6 | Газопровод низкого давления по ул. 1-я Песочная (закольцовка ГРП № 14 по ул. Лепешинского и ПГБ по ул. Советской Армии) |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
7 | Распределительный газопровод для газификации д.Рубцово Палкинского района Псковской области |  |  | 2018 | 2018 | 2019 | 2020
8 | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов в с. Середка Псковской обл. |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2019
9 | Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в д.Малая Гоголевка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
10 | Газовые сети для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов №120,128,130 по пр.Октябрьский и №2 по ул.Витебская в г.Великие Луки |  |  | 2018 | 2018 | 2019 | 2019
11 | Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
12 | Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям
Итого по разделу 3:
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2020 год
1 | Реконструкция газопровода по ул. Кутузова в г. Пскове, с заменой ШРП на ГРПШ |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
2 | Реконструкция ГРП № 4 по ул. Сосновая в г. Печоры |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
3 | Реконструкция ГРП по ул. Строителей в г. Дно |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
4 | Реконструкция ГРП по ул. Садовая в г. Порхове |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
5 | Реконструкция ГРП № 29 по ул. Алехина в г. Пскове |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
6 | Реконструкция ГРП № 14 по ул. Лепешинского в г. Пскове |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
7 | Реконструкция газопровода по ул. Ранняя, ул. Окраинная, ул. Сосновая в д. Новая Гоголевка |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2021
8 | Строительство газопровода высокого давления от Крестовского шоссе в г. Пскове до АГРС Псковкирпич, с установкой ПГБ |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2021
9 | Газопровод низкого давления по ул. 1-я Песочная (закольцовка ГРП № 14 по ул. Лепешинского и ПГБ по ул. Советской Армии) |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020
10 | Газопровод высокого и среднего давления с установкой газорегуляторного пункта для газоснабжения жилых домов по ул.Песочной в г.Порхове Псковской обл. |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
11 | Газопровод высокого давления и установка газорегуляторного пункта в д.Малая Гоголевка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
12 | Распределительный газопровод для газификации д.Рубцово Палкинского района Псковской области |  |  | 2018 | 2018 | 2019 | 2020
13 | Распределительные газовые сети для перевода жилых домов на природный газ в д.Ершово и д. Малая Остенка Псковского района |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
14 | Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям
Итого по разделу 4:
Проектирование, реконструкция и строительство систем газораспределения на 2021 год
1 | Реконструкция ГРП по ул. Строителей в г. Дно |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
2 | Реконструкция ГРП по ул. Садовая в г. Порхове |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
3 | Реконструкция ГРП № 29 по ул. Алехина в г. Пскове |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
4 | Реконструкция газопровода по ул. Ранняя, ул. Окраинная, ул. Сосновая в д. Новая Гоголевка |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2021
5 | Строительство газопровода высокого давления от Крестовского шоссе в г. Пскове до АГРС Псковкирпич, с установкой ПГБ |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2021
6 | Газопровод высокого и среднего давления с установкой газорегуляторного пункта для газоснабжения жилых домов по ул.Песочной в г.Порхове Псковской обл. |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
7 | Компенсация затрат по технологическому присоединению к газовым сетям
Итого по разделу 5:
ВСЕГО:
| Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков"- управляющей организации АО "Газпром газораспределение Псков" | [5 empty] | А.Н. Пеганов
В.В. Федоров